Dưới đây là bản kế hoạch A → M đầy đủ cho HPCS – Hybrid Parking Control System, theo hướng MVP-first, code-first, dùng được ngay, và đã tự điền các chỗ bạn để ... bằng giả định hợp lý để không làm tắc tiến độ.

Giả định mặc định đang dùng cho toàn bộ kế hoạch này

- Stack: React + FastAPI + PostgreSQL + Docker

- Quản lý source/workspace: GitHub + Antigravity

- MVP: 1 entry gate + 1 exit gate

- Hardware/payment/LPR: mock/simulator trước, tích hợp thật sau

- Team: nhóm nhỏ 1–3 người, một người có thể kiêm nhiều vai

- Deadline: theo nhịp 4 tháng của proposal, nhưng ưu tiên có MVP demo sớm trong 2–4 tuần đầu

Các fact nền của HPCS mình bám theo proposal: hệ thống tập trung vào pay-before-entry, LPR ở entry/exit, student card/contactless + cash, whitelist/free-access, ticket dispensing, barrier control, transaction logging, dashboard/reporting; ngoài scope hiện tại không làm remote mobile booking, advanced long-term AI vehicle tracking, hay external parking-lot accounting. Proposal cũng nêu các mục tiêu phi chức năng quan trọng như payment confirmation + ticket issuance trong 5 giây, exit verification không quá 3 giây, 24/7 operation, và LPR accuracy khoảng 90–95% trong controlled conditions.

# PHẦN A — Tóm tắt định hướng dự án

## 1) Tóm tắt dự án trong 5–10 dòng

HPCS là hệ thống kiểm soát bãi đỗ xe lai, kết hợp tự động hóa với giám sát con người khi cần. Mục tiêu là giảm ùn tắc, giảm sai sót/gian lận, và cải thiện trải nghiệm vào/ra bãi xe bằng cách dùng LPR, thanh toán trước khi vào, whitelist, ticket/card issuance, và điều khiển barrier. Proposal xác định rõ các vai trò liên quan gồm students, faculty/staff, visitors, university management, security team, IT department, finance department, administrators.

## 2) Xác định nhanh

### Mục tiêu sản phẩm

- Tự động hóa luồng vào/ra bãi xe

- Thu tiền trước khi vào

- Đối soát biển số giữa cổng vào và cổng ra

- Hỗ trợ whitelist/free-access cho một số nhóm người dùng

- Cung cấp dashboard và log cho admin/operator

### Đối tượng người dùng

- Người lái xe tại cổng: student / faculty-staff / visitor

- Admin / operator / security staff

- Stakeholder nội bộ: management, IT, finance

### Giá trị cốt lõi

- Nhanh hơn

- Ít phụ thuộc thao tác tay

- Ít gian lận/sai sót hơn

- Dễ kiểm soát và tra soát log hơn

### Phạm vi MVP

- Admin login

- 1 entry gate + 1 exit gate

- Entry flow: plate capture → whitelist check hoặc payment → issue ticket/card → open barrier

- Exit flow: read ticket/card → plate rematch → open/deny barrier

- Transaction log cơ bản

- Admin dashboard cơ bản

- Mock LPR/payment/hardware trước

### Phạm vi ngoài MVP

- Mobile booking

- Long-term AI vehicle tracking

- External parking-lot accounting

- Multi-gate real scaling

- Deep analytics nâng cao

- Production-grade HA từ ngày đầu

## 3) Giả định quan trọng

- Chưa có hardware/protocol final nên sẽ mock trước

- Chưa có integration thật với student card DB nên dùng stub/mock API

- Chưa chốt payment thật nên dùng simulated flow

- Team nhỏ nên ưu tiên vertical slice trước

## 4) Rủi ro sớm nhất

- LPR accuracy thấp vì ánh sáng/camera/góc chụp. Proposal cũng nêu đây là constraint môi trường quan trọng.

- Hardware integration làm trễ toàn project

- Scope creep vì dễ muốn thêm mobile app / booking / AI features ngoài MVP

- Team nhỏ nhưng phải xử lý cả software + hardware + deploy

# PHẦN B — Chia giai đoạn triển khai từ đầu tới cuối

## Tổng quan phase

- Discovery / scope freeze

- Planning / architecture / task breakdown

- Project setup / repo / workspace / dev environment

- Foundation build

- Build MVP

- Test / fix / polish

- Deploy / release

- Post-release / optimize / V1

## Phase 1 — Discovery / làm rõ yêu cầu

### Mục tiêu

Khóa scope MVP, flow chính, out-of-scope, success metrics.

### Đầu vào cần có

- Proposal HPCS

- Một người quyết định scope

- Các giả định hiện tại

### Việc cần làm

- Viết 1 trang product brief

- Chốt in-scope / out-of-scope

- Vẽ happy path entry/exit

- Liệt kê 5 failure path chính

- Chốt “MVP là gì”

### Đầu ra

- docs/product-brief.md

- docs/mvp-scope.md

- flow diagram entry/exit

### Điều kiện hoàn thành

- Không còn tranh luận “MVP gồm gì”

- Có người chịu trách nhiệm duyệt scope

### Lỗi phổ biến cần tránh

- Viết scope quá rộng

- Trộn requirement học thuật với feature thật

- Cố đưa hardware thật vào quá sớm

## Phase 2 — Planning / kiến trúc / task breakdown

### Mục tiêu

Chốt kiến trúc đủ dùng và breakdown task để dev bắt đầu ngay.

### Đầu vào cần có

- Scope đã freeze

- Stack mặc định

- Team capacity

### Việc cần làm

- Chốt module boundaries

- Chốt DB nháp

- Chốt API contracts

- Chia Epic > Feature > Task

- Setup ClickUp

- Chốt convention branch/commit/review

### Đầu ra

- architecture note

- ERD draft

- OpenAPI draft

- ClickUp backlog tuần 1–2

### Điều kiện hoàn thành

- Mỗi task có owner role, estimate, dependency

- Frontend/backend biết sẽ nói chuyện với nhau thế nào

### Lỗi phổ biến cần tránh

- Planning quá lâu không code

- Không định nghĩa response/error format

- Không chốt contract giữa mock và real integration

## Phase 3 — Project setup / repo / workspace / môi trường dev

### Mục tiêu

Ai cũng clone về chạy được local.

### Đầu vào cần có

- Repo/workspace

- Stack đã chốt

### Việc cần làm

- Tạo repo + branch rules

- Init backend/frontend

- Setup Docker Compose

- Thêm lint/format/test

- Tạo .env.example

- Viết README

### Đầu ra

- repo chạy local

- /health

- CI baseline

- docs setup

### Điều kiện hoàn thành

- docker compose up chạy được

- README đủ để người khác setup

### Lỗi phổ biến cần tránh

- Setup mơ hồ

- Quên .env.example

- Quên branch protection / PR template

## Phase 4 — Foundation build

### Mục tiêu

Dựng xương sống: DB, auth, state machine, base API, mock adapters.

### Đầu vào cần có

- Repo đã chạy local

- Scope và architecture note

### Việc cần làm

- Design schema

- Viết migrations

- JWT auth cho admin

- RBAC

- parking session state machine

- fake LPR / fake payment / fake barrier / fake ticket dispenser

### Đầu ra

- backend foundation usable

- unit test cho domain

- mock integrations

### Điều kiện hoàn thành

- Có thể gọi API và mô phỏng flow bằng fake services

### Lỗi phổ biến cần tránh

- Dồn business logic vào controller

- Không có idempotency

- Fake adapter không giống interface thật

## Phase 5 — Build MVP

### Mục tiêu

Làm xong vertical slices quan trọng nhất.

### Đầu vào cần có

- Phase 4 ổn

### Việc cần làm

- Entry flow MVP

- Exit flow MVP

- Kiosk UI cơ bản

- Admin dashboard cơ bản

- Transaction/audit logging

### Đầu ra

- Demo được xe vào/ra end-to-end bằng simulator

- UI usable

### Điều kiện hoàn thành

- Happy path chạy được

- Các lỗi chính được handle

- Có log để debug

### Lỗi phổ biến cần tránh

- Làm dashboard đẹp trước flow core

- Không handle failure state

- Không log đủ

## Phase 6 — Test / fix / polish

### Mục tiêu

Tăng độ ổn định để có release candidate.

### Đầu vào cần có

- MVP chạy được

### Việc cần làm

- Unit/integration/E2E tests

- Load/perf test

- Bug bash

- Polish UI

- Hardening error handling

- Monitoring/logging

### Đầu ra

- RC build

- test report

- bug list đã xử lý

### Điều kiện hoàn thành

- luồng chính không fail

- latency gần/đúng ngưỡng proposal

- có checklist UAT

### Lỗi phổ biến cần tránh

- Chỉ test happy path

- Không benchmark exit/entry latency

- Không test degraded mode

## Phase 7 — Deploy / release

### Mục tiêu

Đưa hệ thống lên staging/pilot, có rollback.

### Đầu vào cần có

- RC build

- Env config

### Việc cần làm

- Build images

- Deploy staging

- Smoke test

- Backup/restore

- Rollback guide

- Release checklist

### Đầu ra

- staging/pilot environment

- runbook

- release notes

### Điều kiện hoàn thành

- deploy thành công

- rollback test được

- smoke test pass

### Lỗi phổ biến cần tránh

- Không migrate DB an toàn

- Không có smoke test

- Không có fallback plan

## Phase 8 — Theo dõi sau release / tối ưu / V2

### Mục tiêu

Đo usage, fix issue, lên plan cho V1/V2.

### Đầu vào cần có

- MVP đã release

### Việc cần làm

- Theo dõi logs/alerts

- Triage bug

- Review feedback operator/admin

- Re-prioritize backlog

- Chốt V1 improvements

- Chốt phần tích hợp thật còn thiếu

### Đầu ra

- bug triage board

- post-launch report

- V1 roadmap

### Điều kiện hoàn thành

- biết rõ cái gì giữ, cái gì sửa, cái gì hoãn

### Lỗi phổ biến cần tránh

- Release xong không đo

- Không có owner cho production issue

- Fix ad-hoc không qua backlog

# PHẦN C — Chia task công việc theo ClickUp

## C1. Thiết kế cấu trúc ClickUp

### Space

HPCS

### Folder

  - Product & Planning

  - Engineering

  - QA & Release

  - Research & Risks

### List

00. Product & Planning

- Product Brief

- Scope & Backlog

- Architecture & ADR

- Risks & Dependencies

01. Engineering

- Repo & Dev Setup

- Backend API

- Database

- Frontend Kiosk

- Frontend Admin

- LPR Service

- Device Integration

- DevOps / CI-CD

02. QA & Release

- Test Cases

- Bug Triage

- UAT

- Release Checklist

03. Research & Risks

- LPR Benchmark

- Payment/Card Integration

- Hardware Protocol Research

### Status

- Backlog

- Ready

- In Progress

- In Review

- Blocked

- Done

### Priority

- Urgent

- High

- Normal

- Low

### Tags

- mvp

- backend

- frontend

- database

- lpr

- hardware

- infra

- qa

- security

- performance

- risk

### Custom Fields

- Epic

- Feature

- Module

- Assignee Role

- Estimate (hours)

- Dependency Note

- Sprint/Week

- MVP Scope

- Risk Level

- Deliverable

### Views

- List view

- Board by Status

- Board by Module

- Timeline

- Calendar

- Docs/linked docs

### Automations

- In Review → assign TL

- Blocked > 24h → comment ping owner

- Urgent + tag bug → add vào Bug Triage

- due date overdue → notify assignee

- dependency chưa Done → warn trước khi set Done

### Template task

- Engineering task

- Research task

- Bug task

- Release task

## C2. Epic > Feature > Task > Subtask

## Epic 1 — Product & Planning

### Feature 1.1 — Scope Freeze

Task: Viết Product Brief

- Mô tả ngắn: tóm tắt mục tiêu, user, value, MVP

- Mục tiêu: khóa hướng dự án

- Priority: High

- Estimate: 2h

- Dependency: none

- Role: PM/TL

- Acceptance criteria: có product goal, user, MVP, out-of-scope

- DoD: file docs/product-brief.md committed

Subtask

- Viết mục tiêu sản phẩm

- Liệt kê user/stakeholders

- Viết in-scope/out-of-scope

- Chốt success criteria MVP

### Feature 1.2 — Architecture Draft

Task: Viết architecture note v1

- Mục tiêu: chốt boundaries giữa frontend/backend/LPR/device

- Estimate: 3h

- Role: Solution Architect / TL

- Acceptance criteria: có flow entry/exit, module breakdown, envs

- DoD: file docs/architecture.md

## Epic 2 — Repo & Dev Setup

### Feature 2.1 — Git & Workspace

Task: Tạo GitHub repo và Antigravity workspace

- Priority: High

- Estimate: 1h

- Dependency: product brief draft

- Role: TL

- AC: repo/workspace tạo xong, có README

- DoD: team truy cập được

### Feature 2.2 — Backend Bootstrap

Task: Init FastAPI project

- Estimate: 2h

- Dependency: repo created

- Role: Backend

- AC: /health trả 200

- DoD: app chạy local

### Feature 2.3 — Frontend Bootstrap

Task: Init React app bằng Vite

- Estimate: 2h

- Dependency: repo created

- Role: Frontend

- AC: app render trang shell

- DoD: chạy local

### Feature 2.4 — DevOps Bootstrap

Task: Setup Docker Compose + CI baseline

- Estimate: 4h

- Dependency: backend/frontend init

- Role: DevOps/Full-stack

- AC: compose up chạy được; CI lint/build pass

- DoD: workflow chạy trên repo

## Epic 3 — Database & Domain Core

### Feature 3.1 — Database Schema

Task: Thiết kế ERD cho HPCS

- Estimate: 4h

- Dependency: architecture v1

- Role: Backend/Architect

- AC: có các bảng chính: admins, gates, devices, whitelist, sessions, transactions, tickets, lpr_captures, gate_events, audit_logs

- DoD: ERD được review

### Feature 3.2 — Migrations

Task: Tạo migration baseline

- Estimate: 4h

- Dependency: ERD

- Role: Backend

- AC: migrate up/down ok

- DoD: migration committed

### Feature 3.3 — Session State Machine

Task: Implement parking session state machine

- Estimate: 6h

- Dependency: schema draft

- Role: Backend

- AC: valid/invalid transition được test

- DoD: unit tests pass

## Epic 4 — Backend Foundation

### Feature 4.1 — Auth & RBAC

Task: Admin login bằng JWT

- Estimate: 4h

- Dependency: migration baseline

- Role: Backend

- AC: login, protected route, role guard

- DoD: OpenAPI + tests

### Feature 4.2 — Whitelist API

Task: CRUD whitelist

- Estimate: 4h

- Dependency: auth

- Role: Backend

- AC: admin CRUD được whitelist

- DoD: APIs usable

### Feature 4.3 — Audit Logging

Task: Middleware audit log

- Estimate: 3h

- Dependency: auth

- Role: Backend

- AC: action quản trị có log

- DoD: logs persist

## Epic 5 — Mock Adapters

### Feature 5.1 — Fake LPR

Task: Build fake LPR provider

- Estimate: 3h

- Dependency: state machine interface

- Role: Backend/LPR

- AC: trả plate + confidence giả lập

- DoD: contract tests pass

### Feature 5.2 — Fake Payment

Task: Build fake card/cash payment provider

- Estimate: 3h

- Dependency: state machine

- Role: Backend

- AC: success/fail/timeout path

- DoD: simulator callable

### Feature 5.3 — Fake Hardware

Task: Build fake barrier + ticket dispenser

- Estimate: 4h

- Dependency: state machine

- Role: Backend/Device

- AC: open/close/success/jam/timed out

- DoD: logs + simulator ready

## Epic 6 — Entry Flow MVP

### Feature 6.1 — Entry Session Start

Task: Start entry session API

- Estimate: 4h

- Dependency: state machine + fake LPR

- Role: Backend

- AC: session tạo được với gate context

- DoD: API + tests

### Feature 6.2 — Whitelist Entry

Task: Implement whitelist pass-through flow

- Estimate: 4h

- Dependency: whitelist API + entry session

- Role: Backend

- AC: plate thuộc whitelist → issue pass/ticket → open barrier

- DoD: end-to-end demo

### Feature 6.3 — Paid Entry

Task: Implement payment-before-entry flow

- Estimate: 6h

- Dependency: fake payment + fake hardware

- Role: Backend

- AC: payment success → ticket → barrier

- DoD: end-to-end demo

### Feature 6.4 — Entry Kiosk UI

Task: Build entry kiosk screens

- Estimate: 6h

- Dependency: API draft

- Role: Frontend

- AC: loading/success/fail/retry screens đầy đủ

- DoD: screen flow usable

## Epic 7 — Exit Flow MVP

### Feature 7.1 — Ticket Read & Session Lookup

Task: Exit lookup API

- Estimate: 4h

- Dependency: entry flow

- Role: Backend

- AC: ticket/card đọc vào → lấy session

- DoD: API + tests

### Feature 7.2 — Plate Rematch

Task: Implement exit plate verification

- Estimate: 6h

- Dependency: fake LPR + exit lookup

- Role: Backend

- AC: match → allow, mismatch → deny/manual review

- DoD: tested

### Feature 7.3 — Exit Kiosk UI

Task: Build exit kiosk screens

- Estimate: 5h

- Dependency: exit API

- Role: Frontend

- AC: success/fail/manual assist screens

- DoD: usable

## Epic 8 — Admin Dashboard

### Feature 8.1 — Admin Login UI

### Feature 8.2 — Whitelist Management UI

### Feature 8.3 — Transactions & Gate Status

### Feature 8.4 — Revenue / Occupancy Summary

## Epic 9 — Test & Release

### Feature 9.1 — Unit/Integration tests

### Feature 9.2 — E2E tests

### Feature 9.3 — Staging deploy

### Feature 9.4 — Release checklist

## C3. Bảng import ClickUp dễ copy/import

Gợi ý: copy bảng này sang CSV/Google Sheets rồi import vào ClickUp.

| Task name | Parent task | Epic | List | Status | Priority | Estimate | Assignee role | Dependency | Due suggestion | Description | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viết Product Brief |  | Product & Planning | Product Brief | Ready | High | 2h | PM/TL |  | Day 1 | Tóm tắt mục tiêu, user, MVP, out-of-scope | Có product goal, users, MVP, out-of-scope |
| Viết MVP Scope |  | Product & Planning | Scope & Backlog | Ready | High | 2h | PM/TL | Viết Product Brief | Day 1 | Khóa in-scope/out-of-scope | Có happy path và failure path chính |
| Viết Architecture Note v1 |  | Product & Planning | Architecture & ADR | Ready | High | 3h | TL/Architect | Viết MVP Scope | Day 1 | Mô tả frontend/backend/db/lpr/device | Có flow entry/exit và module boundaries |
| Tạo GitHub repo |  | Repo Setup | Repo & Dev Setup | Ready | High | 1h | TL | Viết MVP Scope | Day 1 | Tạo repo hpcs và README đầu tiên | Repo truy cập được, README có |
| Tạo Antigravity workspace |  | Repo Setup | Repo & Dev Setup | Ready | Normal | 1h | TL | Tạo GitHub repo | Day 1 | Tạo workspace và rules cơ bản | Workspace dùng được |
| Init FastAPI project |  | Engineering Foundation | Backend API | Ready | High | 2h | Backend | Tạo GitHub repo | Day 1 | Tạo backend app | /health trả 200 |
| Init React app |  | Engineering Foundation | Frontend Kiosk | Ready | High | 2h | Frontend | Tạo GitHub repo | Day 1 | Tạo frontend shell | App render được |
| Setup Docker Compose |  | DevOps Baseline | DevOps / CI-CD | Ready | High | 4h | DevOps | Init FastAPI project, Init React app | Day 1 | Chạy local nhiều service | docker compose up chạy được |
| Setup lint/format/test baseline |  | DevOps Baseline | DevOps / CI-CD | Ready | High | 3h | DevOps/Full-stack | Init FastAPI project, Init React app | Day 1 | Thêm lint/format/test cơ bản | CI local pass |
| Tạo .env.example |  | Engineering Foundation | Repo & Dev Setup | Ready | High | 1h | Backend | Init FastAPI project | Day 1 | Mẫu env cho local | Có đầy đủ biến tối thiểu |
| Thiết kế ERD |  | Database Core | Database | Ready | High | 4h | Backend/Architect | Viết Architecture Note v1 | Day 2 | Vẽ schema chính | Review ok |
| Tạo migration baseline |  | Database Core | Database | Backlog | High | 4h | Backend | Thiết kế ERD | Day 2 | Migrate database | up/down ok |
| Seed admin & whitelist sample |  | Database Core | Database | Backlog | Normal | 2h | Backend | Tạo migration baseline | Day 2 | Dữ liệu mẫu cho dev/test | Seed chạy được |
| Implement session state machine |  | Domain Core | Backend API | Backlog | High | 6h | Backend | Thiết kế ERD | Day 2 | Core lifecycle parking session | Unit test pass |
| Implement admin JWT login |  | Backend Foundation | Backend API | Backlog | High | 4h | Backend | Tạo migration baseline | Day 3 | Login và protected route | Login dùng được |
| Implement RBAC guard |  | Backend Foundation | Backend API | Backlog | High | 3h | Backend | Implement admin JWT login | Day 3 | Guard theo role | Route bảo vệ đúng |
| CRUD whitelist API |  | Backend Foundation | Backend API | Backlog | High | 4h | Backend | Implement admin JWT login | Day 3 | Tạo API quản lý whitelist | CRUD hoạt động |
| Middleware audit log |  | Backend Foundation | Backend API | Backlog | Normal | 3h | Backend | Implement admin JWT login | Day 3 | Log action quản trị | Log persist đúng |
| Build fake LPR provider |  | Mock Adapters | LPR Service | Backlog | High | 3h | LPR/Backend | Implement session state machine | Day 3 | Fake nhận diện biển số | Contract test pass |
| Build fake payment provider |  | Mock Adapters | Backend API | Backlog | High | 3h | Backend | Implement session state machine | Day 3 | Fake card/cash payment | success/fail/timeout có |
| Build fake barrier/dispenser |  | Mock Adapters | Device Integration | Backlog | High | 4h | Device/Backend | Implement session state machine | Day 4 | Fake hardware events | Simulator dùng được |
| Start entry session API |  | Entry MVP | Backend API | Backlog | High | 4h | Backend | State machine, fake LPR | Day 4 | Tạo entry session | API + tests |
| Implement whitelist entry flow |  | Entry MVP | Backend API | Backlog | High | 4h | Backend | Start entry session API, CRUD whitelist API, fake hardware | Day 4 | Flow xe whitelist vào cổng | E2E demo được |
| Implement paid entry flow |  | Entry MVP | Backend API | Backlog | High | 6h | Backend | Start entry session API, fake payment, fake hardware | Day 5 | Flow thanh toán trước khi vào | E2E demo được |
| Build entry kiosk UI |  | Entry MVP | Frontend Kiosk | Backlog | High | 6h | Frontend | Start entry session API | Day 5 | UI entry flow | loading/success/fail/retry có |
| Exit lookup API |  | Exit MVP | Backend API | Backlog | High | 4h | Backend | Entry MVP | Week 2 Day 1 | Đọc ticket/card và lookup session | API đúng |
| Implement exit plate rematch |  | Exit MVP | Backend API | Backlog | High | 6h | Backend | Exit lookup API, fake LPR | Week 2 Day 1 | Verify biển số khi ra | match/deny hoạt động |
| Build exit kiosk UI |  | Exit MVP | Frontend Kiosk | Backlog | Normal | 5h | Frontend | Exit lookup API | Week 2 Day 2 | UI exit flow | usable |
| Build admin login UI |  | Admin Dashboard | Frontend Admin | Backlog | Normal | 3h | Frontend | Implement admin JWT login | Week 2 Day 2 | Màn login admin | usable |
| Build whitelist management UI |  | Admin Dashboard | Frontend Admin | Backlog | Normal | 5h | Frontend | CRUD whitelist API | Week 2 Day 2 | Quản lý whitelist | create/edit/delete ok |
| Build transaction list UI |  | Admin Dashboard | Frontend Admin | Backlog | Normal | 5h | Frontend | Entry/Exit MVP | Week 2 Day 3 | Danh sách transaction | filter cơ bản |
| Add unit tests domain |  | QA Baseline | Test Cases | Backlog | High | 4h | Backend | State machine | Week 2 Day 3 | Test domain logic | pass |
| Add integration tests APIs |  | QA Baseline | Test Cases | Backlog | High | 5h | Backend/QA | Entry/Exit MVP | Week 2 Day 4 | Test flow APIs | pass |
| Setup staging deploy |  | Release Baseline | DevOps / CI-CD | Backlog | Normal | 5h | DevOps | MVP flows | Week 2 Day 5 | Deploy staging | smoke test ok |
| Create release checklist |  | Release Baseline | Release Checklist | Backlog | Normal | 2h | TL/QA | MVP flows | Week 2 Day 5 | Checklist release MVP | doc hoàn chỉnh |

# PHẦN D — Bắt đầu dự án từ đầu

## D1. Tạo project / workspace

## Nếu dùng GitHub

### Tên repo đề xuất

- hpcs
Thay thế: hybrid-parking-control-system

### Mô tả repo

Hybrid Parking Control System (HPCS) - MVP for prepaid parking entry, LPR verification, whitelist, ticketing, barrier control, and admin dashboard.

### Cấu trúc branch

- main — ổn định

- develop — tích hợp hằng ngày

- feature/*

- fix/*

- hotfix/*

- release/*

### Convention đặt tên branch

- feature/entry-flow-mvp

- feature/admin-whitelist-crud

- fix/exit-rematch-timeout

- hotfix/prod-barrier-retry

### Quy tắc commit

Dùng Conventional Commits:

- feat: add entry session api

- fix: handle barrier timeout gracefully

- docs: add architecture note

- chore: setup docker compose

### Issue labels

- type:feature

- type:bug

- type:docs

- type:infra

- area:backend

- area:frontend

- area:database

- area:lpr

- area:device

- priority:high

- status:blocked

### Issue template

- Feature request

- Bug report

- Technical spike

### Pull request template

- Summary

- Scope

- Screenshots / artifacts

- Test done

- Risk

- Checklist

### Branch protection

- Không push trực tiếp vào main

- Require PR review

- Require CI pass

- Require up-to-date branch trước merge

### Release strategy

- MVP: tag v0.1.0

- RC: v0.1.0-rc1

- Sau đó semantic versioning

## Nếu dùng Antigravity

## Cách tạo workspace

Tạo workspace HPCS rồi chia theo workstream:

- hpcs-backend

- hpcs-frontend-kiosk

- hpcs-frontend-admin

- hpcs-lpr

- hpcs-device

- hpcs-docs-planning

## Rules cần tạo cho workspace

- Không mở rộng scope ngoài MVP nếu chưa có task

- Mỗi task phải trả về artifact: code diff, test result, screenshot, doc

- Không merge code nếu chưa có acceptance criteria mapping

- Ưu tiên mock-first nếu dependency ngoài chưa sẵn sàng

## Workflow/prompt templates nên lưu sẵn

- Implement feature from acceptance criteria

- Refactor without changing behavior

- Write contract tests for adapter

- Review PR and produce risk notes

- Generate task breakdown from architecture note

## Cách chia agent/task

- Agent A: backend core

- Agent B: frontend kiosk

- Agent C: frontend admin

- Agent D: LPR/device research

- Agent E: QA/test docs

## Cách quản lý review

- Agent làm xong phải trả:

  - changed files

  - how to run

  - tests executed

  - edge cases handled

  - known limitations

## Nếu dùng cả GitHub + Antigravity

### Vai trò của từng cái

- GitHub: source of truth cho code, PR, release

- Antigravity: breakdown task, agent execution, artifact review, coding acceleration

### Quy trình phối hợp

- ClickUp tạo task

- Antigravity tạo plan/agent workspace cho task

- Agent code trong workspace

- PR đưa về GitHub

- Review + CI + merge trên GitHub

- ClickUp update status

Mặc định tốt nhất: dùng cả GitHub + Antigravity.
Trade-off: setup nhiều hơn một chút, nhưng rõ source-of-truth và dễ scale task.

## D2. Tạo file và cấu trúc thư mục dự án

## File tree tối thiểu và thực tế

hpcs/

├─ README.md

├─ .gitignore

├─ .env.example

├─ LICENSE

├─ CHANGELOG.md

├─ CONTRIBUTING.md

├─ docker-compose.yml

├─ .github/

│  ├─ ISSUE_TEMPLATE/

│  │  ├─ bug_report.md

│  │  ├─ feature_request.md

│  │  └─ technical_spike.md

│  ├─ pull_request_template.md

│  └─ workflows/

│     ├─ backend-ci.yml

│     └─ frontend-ci.yml

├─ docs/

│  ├─ product-brief.md

│  ├─ mvp-scope.md

│  ├─ architecture.md

│  ├─ api-spec.md

│  ├─ erd.md

│  ├─ release-checklist.md

│  └─ runbook.md

├─ backend/

│  ├─ app/

│  │  ├─ api/

│  │  ├─ core/

│  │  ├─ domain/

│  │  ├─ services/

│  │  ├─ models/

│  │  ├─ repositories/

│  │  ├─ schemas/

│  │  └─ main.py

│  ├─ tests/

│  ├─ alembic/

│  ├─ requirements.txt

│  └─ Dockerfile

├─ frontend/

│  ├─ src/

│  │  ├─ app/

│  │  ├─ pages/

│  │  ├─ components/

│  │  ├─ features/

│  │  ├─ services/

│  │  ├─ hooks/

│  │  ├─ lib/

│  │  └─ main.tsx

│  ├─ public/

│  ├─ tests/

│  ├─ package.json

│  └─ Dockerfile

├─ services/

│  ├─ lpr/

│  │  ├─ app/

│  │  ├─ tests/

│  │  ├─ requirements.txt

│  │  └─ Dockerfile

│  └─ device-sim/

│     ├─ simulator.py

│     └─ Dockerfile

├─ scripts/

│  ├─ seed_db.py

│  ├─ dev_up.sh

│  └─ smoke_test.sh

└─ assets/

└─ diagrams/

## File bắt buộc phải có ngay

- README.md

- .gitignore

- .env.example

- docker-compose.yml

- docs/mvp-scope.md

- docs/architecture.md

## File có thể thêm sau

- LICENSE

- CHANGELOG.md

- runbook.md

- api-spec.md chi tiết

- release-checklist.md

## D3. Hướng dẫn command/các bước tạo dự án

## Stack mặc định cuối cùng

Frontend: React + Vite + TypeScript
Backend: FastAPI
Database: PostgreSQL
Infra local: Docker Compose
LPR: Python service riêng

## Commands khởi tạo project

### 1) Tạo repo local

mkdir hpcs

cd hpcs

git init

git checkout -b develop

### 2) Tạo cấu trúc thư mục

mkdir -p docs backend frontend services/lpr services/device-sim scripts assets .github/workflows .github/ISSUE_TEMPLATE

### 3) Init frontend

npm create vite@latest frontend -- --template react-ts

cd frontend

npm install

npm install -D eslint prettier

cd ..

### 4) Init backend FastAPI

cd backend

python -m venv .venv

source .venv/bin/activate

pip install fastapi uvicorn sqlalchemy alembic psycopg2-binary pydantic python-jose passlib[bcrypt] pytest httpx

pip freeze > requirements.txt

mkdir -p app/api app/core app/domain app/services app/models app/repositories app/schemas tests

touch app/main.py

cd ..

### 5) Init LPR service

cd services/lpr

python -m venv .venv

source .venv/bin/activate

pip install fastapi uvicorn opencv-python pytesseract pytest

pip freeze > requirements.txt

mkdir -p app tests

touch app/main.py

cd ../..

### 6) Tạo .env.example

cat > .env.example <<'EOF'

POSTGRES_DB=hpcs

POSTGRES_USER=hpcs_user

POSTGRES_PASSWORD=hpcs_pass

POSTGRES_PORT=5432

BACKEND_PORT=8000

FRONTEND_PORT=5173

LPR_PORT=8010

JWT_SECRET=change_me

JWT_ALGORITHM=HS256

APP_ENV=development

USE_FAKE_LPR=true

USE_FAKE_PAYMENT=true

USE_FAKE_DEVICE=true

EOF

### 7) Tạo docker-compose.yml

cat > docker-compose.yml <<'EOF'

version: "3.9"

services:

db:

image: postgres:16

environment:

POSTGRES_DB: hpcs

POSTGRES_USER: hpcs_user

POSTGRES_PASSWORD: hpcs_pass

ports:

- "5432:5432"

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:

postgres_data:

EOF

### 8) Tạo backend main.py

cat > backend/app/main.py <<'EOF'

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI(title="HPCS API")

@app.get("/health")

def health():

return {"status": "ok"}

EOF

### 9) Chạy backend local

cd backend

source .venv/bin/activate

uvicorn app.main:app --reload --port 8000

### 10) Chạy frontend local

cd frontend

npm run dev

### 11) Chạy Postgres

docker compose up -d

### 12) Tạo branch đầu tiên

git checkout -b feature/bootstrap-project

### 13) Push code đầu tiên

git add .

git commit -m "chore: bootstrap hpcs project structure"

git remote add origin <YOUR_GITHUB_REPO_URL>

git push -u origin feature/bootstrap-project

### 14) Setup lint/format/test cơ bản

Frontend

cd frontend

npm install -D eslint prettier vitest @testing-library/react @testing-library/jest-dom

cd ..

Backend

cd backend

source .venv/bin/activate

pip install black ruff pytest

pip freeze > requirements.txt

cd ..

## D4. Tạo nội dung mẫu cho các file quan trọng

## README.md

# HPCS - Hybrid Parking Control System

HPCS is an MVP parking control platform focused on prepaid entry, license plate recognition, whitelist validation, ticket/card issuance, barrier control, and transaction logging.

## MVP Scope

- Admin authentication

- Entry gate flow

- Exit gate flow

- Whitelist management

- Basic admin dashboard

- Mock LPR / payment / hardware adapters

## Tech Stack

- Frontend: React + Vite + TypeScript

- Backend: FastAPI

- Database: PostgreSQL

- Local infra: Docker Compose

## Getting Started

1. Copy `.env.example` to `.env`

2. Run `docker compose up -d`

3. Start backend

4. Start frontend

## Project Structure

- `backend/` API and domain logic

- `frontend/` kiosk/admin UI

- `services/lpr/` LPR service

- `docs/` product and architecture docs

## .env.example

POSTGRES_DB=hpcs

POSTGRES_USER=hpcs_user

POSTGRES_PASSWORD=hpcs_pass

POSTGRES_PORT=5432

BACKEND_PORT=8000

FRONTEND_PORT=5173

LPR_PORT=8010

JWT_SECRET=change_me

JWT_ALGORITHM=HS256

APP_ENV=development

USE_FAKE_LPR=true

USE_FAKE_PAYMENT=true

USE_FAKE_DEVICE=true

## Issue template — feature

---

name: Feature request

about: Add a new feature/task

title: "[Feature] "

labels: ["type:feature"]

---

## Summary

Describe the feature briefly.

## Goal

What business or technical goal does this support?

## Scope

What is included?

## Out of scope

What is not included?

## Acceptance Criteria

- [ ]

## Dependencies

List blockers or related tasks.

## Risks

List key risks if any.

## PR template

## Summary

What does this PR change?

## Scope

- Included:

- Not included:

## Screenshots / Artifacts

Attach screenshots, logs, or demo notes if available.

## Testing

- [ ] Unit tests

- [ ] Manual test

- [ ] Integration test

- [ ] Not applicable

## Risks

What could break?

## Checklist

- [ ] Code follows conventions

- [ ] Acceptance criteria addressed

- [ ] Docs updated if needed

- [ ] No obvious scope creep

## CONTRIBUTING.md

# Contributing

## Branches

- `main`: stable

- `develop`: integration

- `feature/*`: new features

- `fix/*`: bug fixes

## Commit format

Use Conventional Commits:

- feat:

- fix:

- docs:

- chore:

- refactor:

- test:

## Pull Requests

- Small, focused PRs

- Include testing notes

- Include screenshots/artifacts if relevant

- Reference ClickUp/GitHub issue

## Review rules

- No direct push to `main`

- CI should pass before merge

## CHANGELOG.md

# Changelog

## [Unreleased]

## [0.1.0] - MVP bootstrap

### Added

- Initial repo structure

- Backend and frontend bootstrap

- Docker Compose baseline

## docs/architecture.md

# HPCS Architecture Note v1

## Core Modules

- Frontend Kiosk

- Frontend Admin

- Backend API

- PostgreSQL

- LPR Service

- Device Adapter Layer

## Entry Flow

1. Vehicle detected

2. Plate captured

3. Whitelist check

4. Payment if needed

5. Ticket/card issued

6. Barrier opens

7. Logs stored

## Exit Flow

1. Ticket/card read

2. Session lookup

3. Exit plate captured

4. Plate rematch

5. Barrier opens or denies

6. Session closed

## Design Rule

Use mock adapters first, then replace with real integrations via interfaces.

# PHẦN E — Hướng dẫn build gì trước

## Thứ tự build thực tế

## 1. Setup nền tảng

### Tại sao trước

Không có nền thì mọi task sau đều block.

### Đầu vào

Stack đã chốt, repo đã tạo.

### Đầu ra

Repo chạy được local.

### Checklist

- init backend

- init frontend

- docker compose

- README

- .env.example

- CI baseline

### Lỗi phổ biến

- setup quá lâu

- không có hướng dẫn chạy local

### Dấu hiệu sẵn sàng qua bước sau

- /health ok

- frontend shell render được

## 2. Cấu trúc app & docs lõi

### Tại sao trước

Để tránh code lộn xộn và sai scope.

### Đầu vào

repo bootstrap

### Đầu ra

- architecture note

- mvp scope

- module tree

### Checklist

- docs

- boundaries

- response format

- error format

### Lỗi phổ biến

- không tách domain/service/api

- không ghi out-of-scope

### Sẵn sàng khi

- team/agent biết code chỗ nào

## 3. Database/schema

### Tại sao trước

Flow entry/exit phụ thuộc state và log rất nhiều.

### Đầu vào

architecture note

### Đầu ra

ERD + migrations

### Checklist

- sessions

- transactions

- tickets

- whitelist

- lpr captures

- gate events

- audit logs

### Lỗi phổ biến

- quên audit/trace tables

- không nghĩ đến exit flow ngay từ đầu

### Sẵn sàng khi

- migrate/seed được

## 4. Auth

### Tại sao trước

Admin dashboard và APIs quản trị cần auth sớm.

### Đầu vào

DB baseline

### Đầu ra

JWT auth + RBAC

### Checklist

- login

- protected routes

- role guards

### Lỗi phổ biến

- làm user auth cho gate user dù không cần

- quên audit admin actions

### Sẵn sàng khi

- admin login được, protected API chạy

## 5. Core domain logic

### Tại sao trước

State machine quyết định đúng/sai của cả hệ thống.

### Đầu vào

schema

### Đầu ra

parking session state machine

### Checklist

- start entry

- whitelist approved

- payment success

- ticket issued

- entry granted

- exit verified

- closed

- failed

### Lỗi phổ biến

- dồn logic vào controller

- không có invalid transition guard

### Sẵn sàng khi

- unit tests pass

## 6. Mock integrations

### Tại sao trước

Unblock frontend/backend trước hardware thật.

### Đầu vào

state machine

### Đầu ra

fake LPR/payment/device

### Checklist

- success/fail/timeout

- contract tests

- config flag

### Lỗi phổ biến

- fake interface khác real interface

### Sẵn sàng khi

- API dùng mock flow được

## 7. Core feature số 1 — Entry flow

### Tại sao trước

Đây là core business value lớn nhất của HPCS.

### Đầu vào

auth, state machine, mocks

### Đầu ra

entry end-to-end

### Checklist

- capture plate

- whitelist check

- payment

- ticket

- barrier

- logs

### Lỗi phổ biến

- không handle payment fail

- barrier mở trước khi ticket confirm

### Sẵn sàng khi

- demo được happy path và 2 failure path

## 8. Core feature số 2 — Exit flow

### Tại sao sau entry

Exit phụ thuộc session/ticket từ entry.

### Đầu vào

entry flow

### Đầu ra

exit end-to-end

### Checklist

- read ticket

- session lookup

- exit plate

- rematch

- allow/deny

- close session

### Lỗi phổ biến

- normalize biển số không nhất quán

- mismatch không có manual assist path

### Sẵn sàng khi

- deny correctly khi mismatch

## 9. Admin/backoffice

### Tại sao sau core flow

Dashboard không đáng ưu tiên hơn entry/exit.

### Đầu vào

backend APIs

### Đầu ra

login, whitelist CRUD, transaction list, gate status

### Checklist

- admin login

- whitelist UI

- transactions UI

- gate/device basic status

### Lỗi phổ biến

- build dashboard quá nặng

- thiếu actions thực dụng cho operator

### Sẵn sàng khi

- admin dùng được cho demo/UAT

## 10. Integrations thật

### Tại sao sau mock

Để thay thế từng phần có kiểm soát.

### Đầu vào

mock flow stable

### Đầu ra

LPR/device/payment thật hoặc semi-real

### Checklist

- adapter interfaces

- timeout/retry

- degraded mode

### Lỗi phổ biến

- integrate trực tiếp không qua adapter

- không có fallback

### Sẵn sàng khi

- staging chạy với real integration tối thiểu

## 11. Analytics/logging

### Tại sao gần cuối MVP

Cần có nhưng không được chặn flow core.

### Đầu vào

core flows

### Đầu ra

structured logs, metrics, basic analytics

### Checklist

- correlation ID

- gate events

- latency metrics

- error logs

### Lỗi phổ biến

- không đo latency

- log thiếu context

### Sẵn sàng khi

- debug production-like issue được

## 12. Testing

### Tại sao

Chốt chất lượng trước deploy.

### Đầu vào

MVP stable

### Đầu ra

test report

### Checklist

- unit

- integration

- e2e

- manual UAT

### Lỗi phổ biến

- chỉ test happy path

### Sẵn sàng khi

- regression checklist pass

## 13. Deploy

### Tại sao

Đưa lên staging/pilot.

### Đầu vào

RC build

### Đầu ra

staging/prod

### Checklist

- deploy script

- env

- smoke test

- rollback

### Lỗi phổ biến

- quên migration/backup

### Sẵn sàng khi

- smoke test pass sau deploy

## 14. Monitoring

### Tại sao

Release xong phải quan sát được.

### Đầu vào

deployed environment

### Đầu ra

alerts + runbook

### Checklist

- service health

- device status

- payment fail alerts

- LPR confidence alerts

### Lỗi phổ biến

- release xong không theo dõi

### Sẵn sàng khi

- team biết xử lý issue thật

# PHẦN F — Kiến trúc và nền tảng kỹ thuật

## MVP architecture

### Frontend structure

- frontend/src/app — routing/app shell

- frontend/src/features/kiosk-entry

- frontend/src/features/kiosk-exit

- frontend/src/features/admin-auth

- frontend/src/features/whitelist

- frontend/src/features/transactions

- frontend/src/services/api.ts

### Backend/API structure

- api/ — routes/controllers

- core/ — config, security, errors

- domain/ — entities + state machine

- services/ — use cases

- repositories/ — DB access

- schemas/ — request/response

- models/ — ORM models

### Database model sơ bộ

- admin_users

- roles

- gates

- devices

- whitelist

- parking_sessions

- transactions

- payment_attempts

- tickets

- lpr_captures

- gate_events

- audit_logs

### Auth flow

- Admin login với JWT

- Role guard cho admin/operator/security

- Gate user không login kiểu app thường; họ đi qua kiosk flow

### State management

- Frontend: React Query + local component state

- Không cần Redux ngay từ đầu

### File upload/media

- MVP: chưa cần upload phức tạp

- LPR captures có thể lưu file local/stub path

- V1 có thể chuyển object storage

### Logging/error handling

- Structured logs JSON

- correlation/request ID

- error codes thống nhất

### Configuration/env strategy

- .env theo từng môi trường

- service flags:

  - USE_FAKE_LPR

  - USE_FAKE_PAYMENT

  - USE_FAKE_DEVICE

### Security cơ bản

- JWT secret từ env

- password hash bcrypt

- RBAC

- input validation

- rate limit login

- không hardcode secret

### Backup / migration / secret management

- Alembic migrations

- DB backup script

- secret qua env/secret manager khi deploy

## Scalable architecture (sau MVP)

- Tách LPR service thành service riêng

- Tách device bridge thành process/service riêng

- Message queue/event bus khi multi-gate tăng lên

- Object storage cho images

- Metrics/alerts tốt hơn

- staging/prod riêng hoàn chỉnh

# PHẦN G — Kế hoạch theo thời gian

## Trong 2 giờ đầu

### Mục tiêu

Khởi động project đúng hướng.

### Đầu ra

- scope doc

- ClickUp structure

- repo/workspace

- skeleton project

### Chỉ số đo tiến độ

- có repo

- có /health

- có board task

## Trong ngày 1

### Mục tiêu

Có nền để ngày 2 bắt đầu code feature.

### Đầu ra

- product brief

- mvp scope

- architecture note

- repo bootstrap

- frontend/backend local chạy

- ClickUp backlog tuần 1

### Chỉ số

- 10 task Ready

- repo push đầu tiên

- CI/lint baseline có

## Trong 3 ngày đầu

### Mục tiêu

Chốt foundation.

### Đầu ra

- ERD

- migration baseline

- auth admin

- state machine

- fake adapters cơ bản

### Chỉ số

- unit tests domain đầu tiên pass

- whitelist CRUD API có

- fake LPR/payment/device chạy

## Trong tuần 1

### Mục tiêu

Demo được entry flow MVP bằng simulator.

### Đầu ra

- entry session

- whitelist path

- paid entry path

- entry kiosk basic UI

### Chỉ số

- happy path entry chạy end-to-end

- 2–3 failure path chạy đúng

- transaction log ghi được

## Mốc milestone từ tuần 2 trở đi

### Tuần 2

- exit flow MVP

- admin dashboard cơ bản

- integration tests đầu tiên

- staging skeleton

### Tuần 3

- polish entry/exit

- logging/observability

- real integration spikes

- bug bash

### Tuần 4

- RC build

- staging demo

- UAT nội bộ

- release MVP

## Release plan cho MVP

- Mốc release: cuối tuần 4

- Có thể lùi integration thật sang sau nếu logic core đã demo tốt

# PHẦN H — [Bổ sung] Những phần dễ quên nhưng phải có

## [Bổ sung] Scope in/out

Đã chốt:

- In: entry/exit automation, whitelist, payment-before-entry, ticket, barrier, logs, dashboard

- Out: mobile booking, long-term AI tracking, external accounting

## [Bổ sung] Tiêu chí hoàn thành từng task

Mỗi task phải có:

- artifact cụ thể

- acceptance criteria

- test note

- definition of done

- không chỉ “đã code”

## [Bổ sung] Stakeholder hoặc người review

- TL/PM: review scope, architecture

- Backend reviewer: API/domain

- Frontend reviewer: kiosk/admin UX

- Operator/mentor: UAT

## [Bổ sung] Dependency bên ngoài

- camera/hardware availability

- protocol barrier/dispenser

- student card DB/access

- môi trường deploy

## [Bổ sung] Risk register

| Risk | Mức độ | Cách giảm |
| --- | --- | --- |
| LPR accuracy thấp | High | dùng mock trước, benchmark sớm |
| Hardware không ổn định | High | adapter + simulator + timeout |
| Scope creep | High | freeze MVP + review every week |
| Team thiếu người | Medium | vertical slice + ưu tiên core flow |
| Deploy chậm | Medium | staging sớm + docker hóa |

## [Bổ sung] Test plan

Có ở phần I, nhưng cần tạo list riêng trong ClickUp từ đầu.

## [Bổ sung] Staging/prod environment

- Local

- Staging

- Production/pilot

## [Bổ sung] CI/CD cơ bản

- frontend CI

- backend CI

- build images sau này

## [Bổ sung] Monitoring / alert / log

- health checks

- device fail alerts

- LPR low confidence alerts

- payment fail ratio

## [Bổ sung] Analytics

MVP chỉ cần:

- số xe vào/ra

- payment success/fail

- whitelist usage

- average entry/exit latency

## [Bổ sung] Backup / rollback plan

- backup DB trước deploy

- rollback app version

- smoke test sau deploy

## [Bổ sung] Tài liệu onboarding

- setup guide

- architecture note

- branch/PR rules

## [Bổ sung] Release checklist

- CI pass

- migrations ok

- smoke test ok

- rollback script ok

- changelog/release note updated

## [Bổ sung] Post-launch checklist

- check logs 1h đầu

- test entry/exit thật

- check alerts

- triage lỗi đầu tiên

## [Bổ sung] Bug triage / support process

- severity P1/P2/P3

- ai nhận issue

- cách escalate

- rule hotfix

# PHẦN I — Quality Assurance / Test plan

## Mức test phù hợp với MVP

### 1. Manual test

Làm trước

- happy path entry

- happy path exit

- whitelist path

- payment fail

- ticket invalid

- plate mismatch

### 2. Unit test

Ưu tiên sớm

- state machine

- transition rules

- plate normalization

- payment status logic

### 3. Integration test

Làm sau unit

- auth API

- whitelist CRUD

- entry flow với fake adapters

- exit flow với fake adapters

### 4. E2E test

Để sau khi UI ổn

- kiosk entry

- kiosk exit

- admin login + whitelist CRUD

### 5. UAT

- operator chạy entry/exit theo checklist

- admin xem transaction/whitelist

### 6. Regression checklist

- login còn hoạt động

- entry happy path còn chạy

- exit happy path còn chạy

- whitelist flow còn đúng

- logs vẫn có

- dashboard không vỡ route

## Test gì trước, test gì để sau

### Làm trước

- unit test domain/state machine

- integration test backend

- manual happy path

### Để sau

- e2e đầy đủ

- performance/load tests nâng cao

- hardware-in-loop sâu

## Coverage tối thiểu thực tế cho MVP

- Domain core: 70%+

- Backend tổng thể: 40–50%+

- Frontend: test screen critical, không cần coverage quá cao ban đầu

- 1–2 E2E flows là đủ cho MVP

# PHẦN J — Deploy / Release / Vận hành

## Nên deploy ở đâu trước

### Mặc định tốt nhất

- Staging trên VPS hoặc một máy nội bộ đơn giản

- local trước, staging sau, production/pilot cuối

### Phương án thay thế

- AWS/GCP ngay từ đầu
Trade-off: mạnh hơn nhưng tốn thời gian setup hơn

## Môi trường

- Local: dev hàng ngày

- Staging: demo/UAT

- Production/Pilot: release thật

## Cách chuẩn bị env

- .env.local

- .env.staging

- .env.production

- secrets không commit

## Cách release MVP

- đóng feature freeze

- chạy CI

- migrate DB trên staging

- smoke test

- tag release

- release notes

- monitor sau deploy

## Cách rollback nếu lỗi

- rollback app image/version

- restore DB nếu migration phá dữ liệu

- fallback dùng simulator nếu integration thật lỗi

## Những gì cần kiểm tra sau deploy

- /health

- login admin

- entry flow

- exit flow

- logs đang ghi

- DB connection ổn

- device status/lpr service status

# PHẦN K — Tài liệu dự án

## Tài liệu nên có

| Tài liệu | Viết ngay hay sau |
| --- | --- |
| Product brief | Ngay |
| MVP scope | Ngay |
| Backlog | Ngay |
| Architecture note | Ngay |
| Setup guide | Ngay |
| API spec | Sớm, sau bootstrap |
| ERD | Sớm |
| Release checklist | Trước release |
| Changelog | Ngay, nhưng ngắn |
| Known issues | Sau khi có RC |
| Handover note | Cuối dự án |
| Runbook | Trước pilot/release |

## Cái phải viết ngay

- product brief

- mvp scope

- architecture note

- setup guide

- backlog tuần 1–2

## Cái viết sau

- full API spec

- runbook chi tiết

- handover note

# PHẦN L — Theo dõi tiến độ và báo cáo

## Update gì trong ClickUp mỗi ngày

- task status

- blocker

- estimate còn lại

- artifact đã có gì

- next step

## Báo cáo progress hằng tuần

- Done tuần này

- Blockers

- Risk mới

- Plan tuần tới

- Có cần re-prioritize không

## Khi nào cần re-prioritize

- dependency ngoài bị trễ

- hardware chưa sẵn sàng

- deadline gần mà core flow chưa xong

- task nào không phục vụ MVP nữa

## Cách biết dự án đang chậm tiến độ

- cuối tuần 1 chưa demo được entry mock

- cuối tuần 2 chưa demo được exit mock

- task Blocked > 20% tổng task active

- test/bug fix dồn quá nhiều ở tuần cuối

# PHẦN M — Hành động ngay bây giờ

## 1. 10 việc cần làm NGAY BÂY GIỜ theo đúng thứ tự

- Tạo docs/product-brief.md

- Tạo docs/mvp-scope.md

- Tạo ClickUp Space + Folder + List + Status

- Tạo repo hpcs

- Tạo Antigravity workspace theo module

- Init backend FastAPI

- Init frontend React

- Setup Docker Compose + .env.example

- Viết docs/architecture.md

- Tạo backlog tuần 1 trong ClickUp

## 2. Những thứ bạn chưa cung cấp nhưng rất quan trọng

- có hardware thật chưa

- protocol barrier/dispenser có chưa

- deploy ở đâu

- team size / role cụ thể

- deadline demo thật

- payment/student card integration có thật hay giả lập

## 3. Checklist ngắn gọn để copy vào ClickUp hoặc Notion

[ ] Viết Product Brief

[ ] Viết MVP Scope

[ ] Tạo ClickUp Space HPCS

[ ] Tạo repo GitHub

[ ] Tạo Antigravity workspace

[ ] Init backend FastAPI

[ ] Init frontend React

[ ] Setup Docker Compose

[ ] Tạo .env.example

[ ] Viết architecture note

[ ] Thiết kế ERD

[ ] Tạo migration baseline

[ ] Implement admin auth

[ ] Implement session state machine

[ ] Build fake LPR/payment/device

[ ] Build entry flow MVP

[ ] Build exit flow MVP

[ ] Build admin dashboard basic

[ ] Add tests

[ ] Setup staging

## 4. Next prompt để tiếp tục không mất ngữ cảnh

Tiếp tục với HPCS.

Hãy làm giúp tôi 4 việc sau, bám theo kế hoạch đã chốt:

1. Tạo backlog chi tiết cho tuần 1 và tuần 2 theo format ClickUp task/subtask

2. Viết nội dung hoàn chỉnh cho:

- docs/product-brief.md

- docs/mvp-scope.md

- docs/architecture.md

3. Tạo ERD sơ bộ và danh sách bảng/field cho PostgreSQL

4. Tạo skeleton code structure cho backend FastAPI và frontend React theo đúng module đã đề xuất

Giữ nguyên giả định hiện tại nếu tôi chưa bổ sung thêm dữ liệu.

# Backlog tuần 1

## Mục tiêu tuần 1

Có thể demo entry flow MVP bằng simulator.

| Ngày | Trọng tâm | Output |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | scope + setup + clickup | repo/workspace + docs + skeleton |
| Day 2 | ERD + migrations + auth | DB baseline + admin login |
| Day 3 | state machine + fake adapters | domain core + mocks |
| Day 4 | entry APIs | entry session + whitelist flow |
| Day 5 | paid entry + kiosk UI | demo entry end-to-end |

## Task tuần 1

- Product brief

- MVP scope

- Architecture note

- Repo/workspace setup

- Backend bootstrap

- Frontend bootstrap

- Docker Compose

- ERD

- Migration baseline

- Seed data

- Admin JWT login

- RBAC

- State machine

- Fake LPR

- Fake payment

- Fake barrier/dispenser

- Start entry session API

- Whitelist entry flow

- Paid entry flow

- Entry kiosk UI

- Manual test checklist entry

# Backlog tuần 2

## Mục tiêu tuần 2

Có thể demo exit flow MVP + admin dashboard cơ bản.

| Ngày | Trọng tâm | Output |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | exit lookup + rematch | exit backend flow |
| Day 2 | exit UI + logs | exit kiosk usable |
| Day 3 | admin login UI + whitelist UI | admin usable |
| Day 4 | transactions + integration tests | backend/frontend ổn hơn |
| Day 5 | staging skeleton + RC demo | demo tuần 2 |

## Task tuần 2

- Exit lookup API

- Exit plate rematch logic

- Close session logic

- Exit kiosk UI

- Transaction log endpoints

- Admin login UI

- Whitelist CRUD UI

- Transaction list UI

- Domain unit tests bổ sung

- Integration tests entry/exit

- Staging deploy baseline

- Smoke test script

- Demo checklist tuần 2

## Gợi ý repo/workspace setup cụ thể

Vì bạn chưa điền 7 câu trả lời thật, mình chốt mặc định như sau:

### GitHub

- Repo: hpcs

- Branch model: main, develop, feature/*, fix/*

- Mọi merge qua PR

- CI tối thiểu cho backend/frontend

### Antigravity

- Workspace root: HPCS

- Workspaces:

  - backend-core

  - frontend-kiosk

  - frontend-admin

  - lpr-service

  - device-adapters

  - docs-planning

- Rule: mỗi task phải trả artifact + test note + risk note

- Agent assignments:

  - Agent 1: backend/domain

  - Agent 2: frontend

  - Agent 3: integration/test

Nếu bạn muốn, tin nhắn kế tiếp mình sẽ làm luôn bản “Week 1 + Week 2 ClickUp board đầy đủ tới từng subtask” hoặc “skeleton code FastAPI + React để copy/paste chạy ngay”.