| Task name | Priority | Estimate | Dependency | Description | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPO - Create repository | High | 1h | Naming agreed | Tạo repo GitHub chính của dự án | Repo tồn tại, naming đúng, push được |
| REPO - Add branch rules | High | 1h | REPO - Create repository | Thiết lập branch strategy và protection | Không push thẳng vào main, cần PR review |
| DEVOPS - Setup CI workflow | Medium | 3h | REPO - Create repository | Thêm CI lint/test cơ bản | PR có CI check chạy thành công |
| BACKEND - Setup FastAPI skeleton | Urgent | 4h | REPO - Create repository | Dựng backend skeleton | Chạy local được và có /health |
| FRONTEND - Setup React skeleton | High | 4h | REPO - Create repository | Dựng web app shell | Chạy local được và có route cơ bản |
| DEVOPS - Setup Docker Compose | High | 3h | BACKEND - Setup FastAPI skeleton | Tạo compose cho app + db | docker compose up chạy được DB |
| DEVOPS - Add env management | High | 2h | DEVOPS - Setup Docker Compose | Tạo .env.example và config loading | App đọc env đúng, không hardcode secrets |
| AUTH - Implement admin login JWT | Urgent | 8h | DB - Design ERD | Xây login admin bằng JWT | Admin login được, trả access token hợp lệ |
| AUTH - Implement role guard | High | 4h | AUTH - Implement admin login JWT | Thêm phân quyền API theo role | Endpoint protected hoạt động đúng |
| AUTH - Add password hashing | High | 2h | AUTH - Implement admin login JWT | Hash và verify mật khẩu | Không lưu plain text password |
| AUTH - Add audit log for auth | Medium | 3h | AUTH - Implement admin login JWT | Ghi log login success/fail | Có auth log truy vết được |
| DB - Create initial migrations | Urgent | 6h | DB - Design ERD | Tạo migration v1 | DB migrate thành công từ đầu |
| CORE - Add transaction module | High | 6h | DB - Create initial migrations | Tạo service cho transaction | Tạo và cập nhật transaction được |
| CORE - Add payment module | High | 5h | CORE - Add transaction module | Tạo payment record flow | Payment success/fail lưu đúng |
| CORE - Add ticket module | High | 5h | CORE - Add transaction module | Quản lý issue ticket/card | Ticket link đúng transaction |
| CORE - Add gate event module | High | 5h | CORE - Add transaction module | Log sự kiện cổng | Mọi event chính được ghi lại |
| CORE - Add whitelist module | High | 4h | DB - Create initial migrations | API và lookup whitelist | Lookup biển số whitelist chạy đúng |
| ENTRY - Build vehicle detection handler | High | 4h | CORE - Add gate event module | Xử lý event detect xe vào | Event detect được tạo và log |
| ENTRY - Build plate capture and LPR adapter | Urgent | 8h | ENTRY - Build vehicle detection handler | Gọi LPR service/mock và lưu kết quả | Lưu plate read và confidence thành công |
| ENTRY - Build whitelist check flow | High | 4h | CORE - Add whitelist module | Check free access theo whitelist | Xe whitelist đi đúng flow miễn phí |
| ENTRY - Build prepaid payment flow | Urgent | 8h | CORE - Add payment module | Xử lý payment student card/cash mock | Payment trạng thái đúng, có log |
| ENTRY - Build ticket issuance flow | Urgent | 6h | CORE - Add ticket module | Issue ticket sau payment/whitelist | Ticket/card được link transaction chính xác |
| ENTRY - Build barrier open logic | High | 5h | ENTRY - Build ticket issuance flow | Mở barrier khi đủ điều kiện | Barrier không mở nếu payment/verify chưa hợp lệ |
| ENTRY - Build entry logging flow | High | 3h | ENTRY - Build barrier open logic | Ghi log đầy đủ cổng vào | Trace entry flow đầy đủ từ detect đến open |
| UI - Setup admin login screen | Medium | 4h | FRONTEND - Setup React skeleton | Tạo màn hình login admin | Gọi API login thành công và lưu auth state |
| UI - Build dashboard shell | Medium | 5h | UI - Setup admin login screen | Tạo layout dashboard | Có layout, menu, route cơ bản |
| DASHBOARD - Build summary API/UI | Medium | 6h | CORE - Add transaction module | Hiển thị KPI tổng quan | Có total vehicles, revenue, occupancy |
| DASHBOARD - Build transaction log page | Medium | 6h | CORE - Add gate event module | Tạo trang transaction logs | Xem danh sách log và filter cơ bản được |
| DASHBOARD - Build whitelist management page | Medium | 6h | CORE - Add whitelist module | Tạo UI CRUD whitelist | Add/edit/remove hoạt động |
| DASHBOARD - Build hardware status page | Low | 4h | ARCH - Define hardware integration strategy | Tạo trang trạng thái thiết bị mock | Hiển thị online/offline mock được |
| EXIT - Build ticket/card read flow | Urgent | 6h | CORE - Add ticket module | Đọc ticket/card tại cổng ra | Lấy đúng transaction chưa completed |
| EXIT - Build exit plate capture | Urgent | 6h | ENTRY - Build plate capture and LPR adapter | Capture plate tại cổng ra | Exit plate read được lưu đúng |
| EXIT - Build plate rematch validation | Urgent | 8h | EXIT - Build exit plate capture | So khớp plate entry và exit | Match/mismatch được xác định đúng |
| EXIT - Build exit deny logic | High | 4h | EXIT - Build plate rematch validation | Từ chối xe ra nếu invalid | Barrier không mở khi mismatch hoặc ticket sai |
| EXIT - Build valid exit barrier flow | High | 4h | EXIT - Build plate rematch validation | Mở barrier khi exit hợp lệ | Transaction được complete đúng |
| EXIT - Build exit logging flow | High | 3h | EXIT - Build valid exit barrier flow | Ghi log đầy đủ cổng ra | Audit trail exit đầy đủ |
| TEST - Setup unit test base | Medium | 3h | BACKEND - Setup FastAPI skeleton | Setup framework unit test | Chạy được test đầu tiên |
| TEST - Setup integration test base | High | 4h | ENTRY - Build entry logging flow | Setup integration test core flow | Có ít nhất 1 integration test pass |
| TEST - Create manual smoke checklist | High | 2h | UI - Build dashboard shell | Tạo checklist smoke test | Có checklist dùng cho demo nội bộ |
| RELEASE - Setup staging deploy | Medium | 6h | DEVOPS - Setup Docker Compose | Deploy staging đầu tiên | Staging truy cập được và có health check |